**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP**

**projekt MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP Jičín (zkratka MAP)**

**Místo konání: Restaurace U Všech čertů, Jičín   
Datum a čas: 23. květen 2016 od 15:30**

**Přítomni:** dle prezenční listiny 37 osob

**Program:**

1. Zahájení
2. Vzájemné seznámení účastníků jednání
3. Schválení statutu Řídicího výboru MAP
4. Schválení jednacího a volebního řádu Řídicího výboru MAP
5. Ustanovení Řídicího výboru a jmenování jeho členů
6. Volba předsedy (místopředsedy) Řídicího výboru MAP
7. Představení obsahu dokumentu MAP a strategického rámce MAP
8. Harmonogram projektu MAP
9. Výsledky dotazníkové šetření pro potřeby MAP od ředitelů škol
10. Sestavení Pracovních skupin a jejich náplní
11. Různé
12. Ukončení jednání

**Zápis:**

1. **Zahájení**

První ustanovující setkání Řídicího výboru projektu MAP pro ORP Jičín zahájil předseda MAS OZJ Jiří Drška, který byl pověřen řízením jednání až do zvolení předsedy Řídicího výboru. Přivítal přítomné a představil krátce projekt MAP. Zpracovatelem projektu MAP jsou Otevřené zahrady Jičínska z. s. K  01. 02. 2016 byla podána žádost o dotaci a od 01. 04. 2016 byla zahájena realizace projektu. Projekt poběží do 31. 03. 2018. Realizační tým tvoří Mgr. Kamila Kabelková, manažerka projektu a odborní pracovníci pro projekt MAP - Bc. Ludmila Bretová, Ing. Jaroslav Jirásko a Ing. Štěpánka Kolcová.

Pan Jiří Drška následně přítomné seznámil s programem a předložil ho ke schválení. Nebyly podány návrhy na doplnění. Do doby ustavení řídicího výboru mohou hlasovat všichni přítomní účastníci.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují program jednání.**

Výsledky hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Jan Jiterský, ředitel ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš a Jaromír Přibyl, starosta obce Libáň. Zápisem byla pověřena Bc. Ludmila Bretová.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují ověřovatele zápisu Mgr. Jana Jiterského a Jaromíra Přibyla a souhlasí, že zápis provede Bc. Ludmila Bretová.**

Výsledky hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se:0

Návrh byl přijat.

1. **Vzájemné seznámení účastníků jednání**

Většina z Vás, zde přítomných se zná a proto jen na vysvětlenou, kdo se zde vlastně sešel. Oslovili jsme všechny ředitele škol, všechny zřizovatele škol a další osoby a organizace působící v oblasti vzdělávání dětí a mládeže do 15 let věku v území obce s rozšířenou působností Jičín.

**Usnesení: Přítomní účastníci berou na vědomí.**

1. **Schválení statutu Řídicího výboru MAP**

Pan Jiří Drška seznámil přítomné se statutem Řídicího výboru (zkratka ŘV) MAP a představil zásadní body, především vysvětlení funkcí předsedy, místopředsedy a vedoucích Pracovních skupin, jejich počtu a navrhl minimální počet členů Řídicího výboru na 15 osob. Přítomni byli vyzvání k doplnění či otázkám. Nebyly podány návrhy na doplnění.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují statut Řídicího výboru MAP k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín.**

Výsledky hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se:1

Návrh byl přijat.

1. **Schválení jednacího a volebního řádu Řídicího výboru MAP**

Dále byl přítomným předložen návrh jednacího a volební řádu. Pan Jiří Drška je v důležitých bodech představil a upozornil na změny, které realizátoři projektu MAP před jednáním Řídicího výboru upravili.

V článku 4 bod 9 jsou navrženy 3 varianty zapsání možnosti hlasování formou per rollam (jedna věta, více vět a 11 bodů) a je potřeba zvolit jen jednu z navržených variant.

Mgr. Zuzana Vavřincová upozornila, že čas 48 hodin na odpovědi může být nedostatečný, především v případě, že bude následovat víkend, a proto je nutné doplnit, že stanovený čas se vztahuje pouze k pracovním dnům.

Ing. Jaroslav Jirásko navrhnul ke schválení znění možnosti hlasování formou per rollam variantu č. 3, tedy podrobnější zápis o 11 bodech.

Nikdo neměl další návrhy k doplnění, proto se přešlo ke hlasování.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují formu zápisu o hlasování formou per rollam do jednacího řádu Řídicího výboru MAP ve variantě o 11 bodech.**

Výsledky hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Dalším bodem v projednání jednacího řádu byl článek 6 o činnosti realizátora MAP – navrženy byli tři možnosti ohledně sestavování Pracovních skupin a volby jejich vedoucích a členů.

1. Vedoucí Pracovních skupin i jejich členy volí Řídicí výbor.

2. Vedoucí Pracovních skupin volí Řídicí výbor, realizátoři projektu pak volí členy Pracovních skupin.

3. Realizátor projektu volí vedoucí i členy Pracovních skupin.

Mgr. Petr Hamáček navrhnul, aby Řídicí výbor volil vedoucí a spolu s nimi vybíral členy, které by pak Řídicí výbor potvrzoval.

Ing. Miroslav Kazda navrhl přesnou formulaci, kterou paní Kamila Kabelková do jednacího řádu přepsala a to je znění „Realizátor projektu a vedoucí pracovních skupin navrhují členy pracovních skupin, které schvaluje ŘV“.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují znění článku 6 bod 6 v tomto znění:** „Realizátor projektu a vedoucí pracovních skupin navrhují členy pracovních skupin, které schvaluje ŘV“.

Výsledek hlasování: Pro 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Dále pan Jiří Drška pokračoval v seznámení s dalšími body jednacího řádu. Nikdo neměl návrhy na doplnění.

**Návrh na usnesení: Přítomní účastníci schvalují znění jednacího a volebního řádu řídicího výboru MAP s provedenými změnami.**

Výsledek hlasování: Pro 37 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Následně vyhlásil pan Jiří Drška desetiminutovou přestávku.

1. **Ustanovení Řídícího výboru a jmenování jeho členů**

Předseda Jiří Drška pokračoval v jednání přečtením 15 jmen členů Řídicího výboru dle toho, jak se dle vlastního zájmu zapsali do prezenční listiny a jeden zájemce byl navržen v nepřítomnosti – Mgr. Lenka Vacková, K-klub Jičín. Po přečtení dal možnost přítomným se do Řídicího výboru dodatečně připojit. Možnosti nikdo nevyužil.

SEZNAM ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU:

Ing. Alena Klacková, MAS Brána do Českého ráje z. s. (zástupce Helena Červová)

Ing. Petra Hnátová, Krajský úřad Hradec Králové (zástupce Mgr. Jindra Smejkalová)

Ing. Katarína Kalvodová, Základní umělecká škola Jičín (zástupce neuveden)

PaedDr. Ivan Truhlička, Základní a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 (zástupce Mgr. Vladislava Štampochová)

Mgr. Roman Mareš, Základní škola, Jičín, Husova 170 (zástupce Mgr. Jana Stuchlíková)

Mgr. Michaela Štálová, Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 (zástupce Mgr. Jaroslava Zilvarová)

Mgr. Blanka Kalátová Lisá, Základní škola, Jičín, Železnická 460 (zástupce Mgr. Petr Šindelář)

Ing. Jaroslav Jirásko, Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad (zástupce neuveden)

Mgr. Miloš Novotný, Základní škola Nemyčeves (zástupce neuveden)

Mgr. Kamila Kabelková, Otevřené zahrady Jičínska z. s. (zástupce neuveden)

Mgr. Petr Hamáček, 1. místostarosta města Jičína (zástupce neuveden)

Ing. Miroslav Kazda, vedoucí odboru školství, ml. a tělovýchovy MÚ Jičín (zástupce Jaroslava Vavroušková)

Mgr. Lenka Vacková, K-Klub Jičín (zástupce neuveden)

Michaela Klapková Matúšová, Mateřské centrum Kapička (zástupce Soňa Šafková)

Mgr. Zuzana Vavřincová – Appolonia Jičín o.p.s. Klub domácích školáků (zástupce neuveden)

Zlatuše Kynčlová – Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 (zástupce neuveden)

**Návrh na usnesení: Členy ŘV MAP se stalo 16 členů v tomto složení:**

**Ing. Alena Klacková, MAS Brána do Českého ráje z. s. (zástupce Helena Červová)**

**Ing. Petra Hnátová, Krajský úřad Hradec Králové (zástupce Mgr. Jindra Smejkalová)**

**Ing. Katarína Kalvodová, Základní umělecká škola Jičín (zástupce neuveden)**

**PaedDr. Ivan Truhlička, Základní a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 (zástupce Mgr. Vladislava Štampochová)**

**Mgr. Roman Mareš, Základní škola, Jičín, Husova 170 (zástupce Mgr. Jana Stuchlíková)**

**Mgr. Michaela Štálová, Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 (zástupce Mgr. Jaroslava Zilvarová)**

**Mgr. Blanka Kalátová Lisá, Základní škola, Jičín, Železnická 460 (zástupce Mgr. Petr Šindelář)**

**Ing. Jaroslav Jirásko, Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad (zástupce neuveden)**

**Mgr. Miloš Novotný, Základní škola Nemyčeves (zástupce neuveden)**

**Mgr. Kamila Kabelková, Otevřené zahrady Jičínska z. s. (zástupce neuveden)**

**Mgr. Petr Hamáček, 1. místostarosta města Jičína (zástupce neuveden)**

**Ing. Miroslav Kazda, vedoucí odboru školství, ml. a tělovýchovy MÚ Jičín (zástupce Jaroslava Vavroušková)**

**Mgr. Lenka Vacková, K-Klub Jičín (zástupce neuveden)**

**Michaela Klapková Matúšová, Mateřské centrum Kapička (zástupce Soňa Šafková)**

**Mgr. Zuzana Vavřincová – Appolonia Jičín o.p.s. Klub domácích školáků (zástupce neuveden)**

**Zlatuše Kynčlová – Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 (zástupce neuveden)**

Po tomto jmenování Řídicího výboru probíhají veškerá další hlasování pouze mezi jeho členy, nikoliv mezi všemi přítomnými.

Dále byla ustanovena volební komise ve složení – Mgr. Miloš Novotný (ZŠ Nemyčeves), Mgr. Roman Mareš (2. ZŠ Jičín) a Mgr. Michaela Štálová (3. ZŠ Jičín). Komisi byl předán volební řád a jména členů Řídicího výboru. Volební komise odešla zvolit svého předsedu a seznámit se s volebním řádem, aby následně mohla vést volbu předsedy a místopředsedy ŘV MAP.

**7. Představení obsahu dokumentu MAP a strategického rámce MAP**

Z časových důvodů přešla paní Kabelková za nepřítomnosti volební komise k bodu programu č. 7. Představila strategický rámec MAP a představila v základních bodech projekt MAP prostřednictvím myšlenkové mapy. Myšlenková mapa je přílohou zápisu.

**Usnesení: Přítomní účastníci berou na vědomí představení obsahu dokumentu MAP a strategického rámce MAP.**

1. **Volba předsedy (místopředsedy) Řídicího výboru MAP**

Poté, co se vrátila volební komise, přebírá slovo předseda komise Mgr. Roman Mareš a zahajuje bod programu č. 6. Navrhl Řídicímu výboru ke schválení způsob volby – přímou volbu aklamací. Jeden člen řídicího výboru byl jmenován v nepřítomnosti, a proto probíhají následující hlasování v počtu 15 osob. Ke zvolení do funkce předsedy (místopředsedy) je potřeba nadpoloviční většiny hlasů tj. 8.

**Návrh na usnesení: Řídicí výbor souhlasí pro následující hlasování se způsobem volby aklamací**.

Výsledky hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Pan Mgr. Roman Mareš dále přečetl jména osob navržených přítomnými za kandidáty na předsedu ŘV MAP pro ORP Jičín. Navrženi byli: Ing. Miroslav Kazda a Mgr. Petr Hamáček.

Oba navržení se v abecedním pořadí představili a kandidaturu přijali.

**Hlasování:**

**Kandidát Mgr. Petr Hamáček** Výsledky hlasování: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 11

**Kandidát Ing. Miroslav Kazda** Výsledky hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3

Nadpolovičním počtem hlasů členů Řídicího výboru se stal předsedou ŘV MAP Ing. Miroslav Kazda.

**Usnesení: Předsedou ŘV MAP byl zvolen Ing. Miroslav Kazda.**

Ing. Miroslav Kazda v krátké řeči poděkoval za důvěru a Mgr. Roman Mareš dále pokračoval přečtením návrhů na místopředsedu MAP Jičín. Navržení byli: Ing. Jaroslav Jirásko a Mgr. Blanka Kalátová Lisá. Oba se krátce představili a kandidaturu přijali.

**Hlasování:**

**Kandidát Ing. Jaroslav Jirásko** Výsledky hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 7

**Kandidátka Mgr. Blanka Kalátová Lisá** Výsledky hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 8

Nadpolovičním počtem hlasů členů Řídicího výboru se stal místopředsedou ŘV MAP Ing. Jaroslav Jirásko.

**Usnesení: Místopředsedou ŘV MAP byl zvolen Ing. Jaroslav Jirásko.**

Řízení jednání přebírá předseda ŘV MAP, Ing. Miroslav Kazda.

1. **Představení obsahu dokumentu MAP a strategického rámce MAP**

Již proběhlo před volbou předsedy a místopředsedy ŘV MAP.

1. **Harmonogram projektu MAP**

Ing. Miroslav Kazda předává slovo Mgr. Kamile Kabelkové, která krátce představila hlavní body v harmonogramu projektu MAP. Realizace byla zahájena 01. 04. 2016. V období do ustavující schůze ŘV MAP proběhlo úvodní setkání o seznámení s projektem MAP ve všech školách v ORP Jičín. Ke spolupráci byly osloveny osoby a organizace, zabývající se vzděláváním dětí a mládeže do 15 let věku. Do škol byl rozeslán k vyplnění dotazník MAP.003 a MAP.004. V červnu by se pracovní skupiny měly ještě alespoň jednou sejít, abychom jako realizátoři MAP měli nějaké návrhy priorit pro oblast vzdělávání a podklad pro swot analýzu, abychom mohli zpracovat přes léto závěry z proběhlých setkání a v září mít stanovené priority k projednání a ke schválení do 30. 09. 2016.

**Usnesení: Přítomní účastníci berou na vědomí harmonogram projektu MAP.**

1. **Výsledky dotazníkové šetření pro potřeby MAP od ředitelů škol**

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nevyplnili dotazníky MAP.003 a MAP.004 všechny základní a mateřské školy, věnovala se Mgr. Kamila Kabelková pouze prozatímnímu seznamu zájemců o hlavní témata projektu MAP, která by se měla stát základem pro sestavení Pracovních skupin, a představila kompletní seznam povinných a volitelných témat MAP i témat, která byla přidána na základě dotazníku. Dále seznámila přítomné s otázkou, kterou realizátoři MAP řeší, tedy jak se z finančního pohledu vypořádat s počtem Pracovních skupin a jejich členy. Paní Kabelková tedy nastolila otázku na Řídicí výbor, zda jsou schopni vzhledem k těmto skutečnostem sestavit Pracovní skupiny a jejich vedoucí dnes.

1. **Sestavení Pracovních skupin a jejich náplní**

Ing. Miroslav Kazda navrhnul nyní skupiny nesestavovat a nechat problém otevřený. Ve volné diskuzi byly probrány možné kombinace spojení témat.

Ing. Katarína Kalvodová za ZUŠ Jičín se tázala, proč dotazník nedošel i mezi mimoškolní organizace. Má zájem se za uměleckou školu do pracovních skupin zapojit a upozorňuje, že i ZUŠ a má k daným tématům co říci.

Mgr. Kamila Kabelková vysvětlila, že dotazník byl určen pro základní a mateřské školy, a že brzy vytvoří podobný dotazník pro mimoškolní organizace, aby se jejich zástupci mohli k hlavním tématům MAP vyjádřit a určili své zástupce do Pracovních skupin.

Mgr. Petr Hamáček navrhnul udělat návrh skupin a projednat, kdo bude vedoucí, ten už by si sám našel členy.

Ing. Miroslav Kazda klad důraz na to, že pokud mají lidé zájem ve skupinách být, nerad by bránil komukoliv, kdo chce pro projekt pracovat, a tak omezoval počty. Vzhledem k tomu, že problematiku nemá dopodrobna prostudovanou, navrhuje promyslet další kroky a sestavení Pracovních skupin odložit na jednání Řídicího výboru v červnu. Vzhledem k tomu, že se nepovažuje za odborníka v oboru, vyzývá ostatní, aby podali návrhy, jak by se dala témata spojit.

PaedDr. Ivan Truhlička navrhl udělat předškolní vzdělávání jako samostatnou skupinu.   
Mgr. Roman Mareš dále navrhl spojit témata č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita, téma č. 13 Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání a téma č. 14 Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání.

Mgr. Miloš Novotný by přistoupil k sestavení Pracovních skupin po horizontálních liniích, z pohledu žáka, a vytvořil by skupiny: Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání a Rozvoj pedagogů.

Ing. Miroslav Kazda ukončil diskuzi s opětovným návrhem, že bude věc předmětem jednání na další schůzi Řídicího výboru, aby nedošlo k ukvapeným závěrům.

**Návrh na usnesení: Tématu sestavení Pracovních skupin a jejich vedoucích a členů se bude Řídicí výbor věnovat při příštím jednání a bude probíhat v těchto krocích:**

1. **Spojit témata MAP na minimum a z nich určit Pracovní skupiny**
2. **Oslovit zájemce o témata, kteří se přihlásili prostřednictvím dotazníku MAP.003**
3. **Hledat osoby, které mají zájem o vedení Pracovních skupin**

Hlasují všichni přítomní.

Výsledky hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1

Návrh byl přijat.

Ing. Katarína Kalvodová a Michaela Klapková Matúšová, za neziskové organizace souhlasí s tím, že případný zájem o zastoupení v Pracovních skupinách budou řešit individuálně s paní Kabelkovou.

1. **Různé**

Předseda Řídicího výboru dal prostor k dalším otázkám a doplněním.   
Ing. Katarína Kalvodová se ptá na termín setkání Řídicího výboru MAP.

Mgr. Kamila Kabelková se odvolává na harmonogram a upozorňuje, že je potřeba se ještě v červnu sejít, aby mohli realizátoři MAP zpracovat přes léto závěry z jednání pracovních skupin a v září mít stanovené priority ve strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP musí být schválen ŘV MAP do 30. 09.2016, aby subjekty mohli žádat o dotaci IROP ve vyhlášených výzvách na podzim 2016.

Ing. Miroslav Kazda se obává, že červen není dobrý měsíc vzhledem k nabitému programu a není si jist, zda se přítomni domluví na termínu setkání ŘV MAP na tento měsíc.

Mgr. Roman Mareš navrhl, aby se jednání Řídicího výboru uskutečnilo před zasedáním školské komise, na které bude většina členů přítomna.

Mgr. Svatava Odlová (odborná řešitelka v projektu MAP) se obrátila na Mgr. Petra Hamáčka a zeptala se na otázku finanční odměny pro předsedu ŘV MAP, jemuž nemohou realizátoři MAP vyplatit mzdu z grantu. Navrhla, zda by Mgr. Petr Hamáček nemohl zvážit finanční odměnu pro Ing. Kazdu za pracovní hodiny navíc věnované projektu MAP.

Mgr. Petr Hamáček oznámil, že informaci předá tajemníkovi.

Ing. Miroslav Kazda se vrátil ke stanovení termínu pro jednání ŘV, termín navrhovaný Mgr. Marešem mu nevyhovuje. Navrhuje tedy termín středu 8. června v 14:00 v Arisu. Nikdo neměl k tomuto termínu námitek. Mgr. Kamila Kabelková přislíbila, že se s předsedou Ing. Kazdou dohodnou na zaslání pozvánek a že mu zašle seznam témat MAP i jmenný seznam zájemců o daná témata.

Mgr. Hana Zdeňková (ZŠ Lužany) vyslovila přání, že by se ráda účastnila jednání, i když není členem Řídicího výboru. Ing. Kazda paní Zdeňkové přislíbil, že může být jednání přítomna.

Mgr. Jan Jiterský se dotázal, kde budou vyvěšeny důležité dokumenty a zápisy. Ing. Kazda s Mgr. Kabelkovou připomněli, že vše důležité bude uveřejněno na webu Portfolinet© ([www.moz.pfnet.eu](http://www.moz.pfnet.eu)) a odkaz bude uveden i na <http://www.otevrenezahrady.cz/map.>

**12. Ukončení jednání**

V 18:05 hod. předseda Ing. Miroslav Kazda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Bc. Ludmila Bretová

Přílohy k zápisu: myšlenková mapa, kontakt na členy ŘV, oslovené subjekty

----------------------------------------------- --------------------------------------------

Ověřovatel zápisu Mgr. Jan Jiterský Ověřovatel zápisu Jaromír Přibyl